## MAPA DE OBRAS 2019 1º tri
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2019
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO | [6 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | 01/01/2019 a 31/03/2019
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TP 003/2011 | Construção de Creche ''Projeto Pró Infância'' (CERU) | 073/2011 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 073/2011 | 29/09/2011 | 180dias | 1049001.3 | 29/06/2012 |  | 241195.32 | 4.4.90.51.99 |  |  |  |  | paralizada
TP 002/2010 | Conclusão de um Creche do Programa Pró-infância Tipo ''B'' Residêncial Esperança | 025/2010 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 022/2014 | 23/02/2014 | 90dias | 288126.46 | 23/05/2014 |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  |  | paralizada
TP 001/2016 | projetos de engenharia para a implantação de sistema sanitario com tratamento | 012/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 17.772.572/0001-91 | carvalho pontes engenharia -epp | 009/2016 | 07/06/2016 | 90dias | 195716.72 |  | 810 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 115978.4 | andamento
CONVITE Nº 018/2016 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AV. SILVINO RABELO E RUA MANOEL LIRA | 018/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 03.492.867/0001-08 | CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA | 018/2016 | 01/12/2016 | 60dias | 141471.24 |  | 540 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 42088.53 | andamento
TP 002/2016 | REFORMA DO CENTRO SOCIAL FRANCISCO CABRAL | 018/2017 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |  |  | 05.244.095/0001-01 | Construtora BG EIRELI - EPP | 017/2016 | 10/10/2016 | 180dias | 96256.52 |  | 180dias | 119721.8 | 4.4.90.51.98 | 21887.61 | 21887.61 | 21887.61 | 114302.32 | finalizado
CONVITE Nº 002/2018 | REFORMA DO LABORATORIO | 007/2018 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |  |  | 07.360.005/0001-74 | construtora F& costa eireli | 004/2018 | 10/05/2018 | 120Dias | 18889.81 |  | 120Dias |  | 4.4.90.51.98 | 5663.19 | 5663.19 | 5663.19 | 14348.91 | finalizado
TP 011/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS PUBLICOS | 011/2018 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |  |  | 23.198.833.0001-04 | Pau Brasil Comercio e Construtora ltda -me | 008/2018 | 13/08/2018 | 365 Dias | 788500.02 |  |  |  | 4.4.90.51.98 | 153994.32 | 153994.32 | 153994.32 | 227965.11 | andamento
DISPENSA | SERVIÇOS DE DRENAGEM E REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS |  | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |  |  | 24.217.944.0001-83 | CR AMBIENTAL EIRELI | 001/2019 | 08/01/2019 | 20 DIAS | 10271.36 |  |  |  | 4.4.90.51.98 | 10271.36 | 10271.36 | 10271.36 | 10271.36 | finalizado
. | [14 empty] | TOTAL | 191816.48 | 191816.48 | 191816.48 | 524954.63

## MAPA DE OBRAS 2019 2º tri
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2019
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO | [6 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | 01/04/2019 a 30/06/2019
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TP 003/2011 | Construção de Creche ''Projeto Pró Infância'' (CERU) | 073/2011 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 073/2011 | 29/09/2011 | 180dias | 1049001.3 | 29/06/2012 |  | 241195.32 | 4.4.90.51.99 |  |  |  |  | paralizada
TP 002/2010 | Conclusão de um Creche do Programa Pró-infância Tipo ''B'' Residêncial Esperança | 025/2010 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 022/2014 | 23/02/2014 | 90dias | 288126.46 | 23/05/2014 |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  |  | paralizada
TP 001/2016 | projetos de engenharia para a implantação de sistema sanitario com tratamento | 012/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 17.772.572/0001-91 | carvalho pontes engenharia -epp | 009/2016 | 07/06/2016 | 90dias | 195716.72 |  | 810 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 115978.4 | andamento
CONVITE Nº 018/2016 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AV. SILVINO RABELO E RUA MANOEL LIRA | 018/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 03.492.867/0001-08 | CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA | 018/2016 | 01/12/2016 | 60dias | 141471.24 |  | 540 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 42088.53 | andamento
TP 002/2016 | REFORMA DO CENTRO SOCIAL FRANCISCO CABRAL | 018/2017 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |  |  | 05.244.095/0001-01 | Construtora BG EIRELI - EPP | 017/2016 | 10/10/2016 | 180dias | 96256.52 |  | 180dias | 119721.8 | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 114302.32 | finalizado
CONVITE Nº 002/2018 | REFORMA DO LABORATORIO | 007/2018 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |  |  | 07.360.005/0001-74 | construtora F& costa eireli | 004/2018 | 10/05/2018 | 120Dias | 18889.81 |  | 120Dias |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 14348.91 | finalizado
TP 011/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS PUBLICOS | 011/2018 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |  |  | 23.198.833.0001-04 | Pau Brasil Comercio e Construtora ltda -me | 008/2018 | 13/08/2018 | 365 Dias | 788500.02 |  |  |  | 4.4.90.51.98 | 199350.42 | 199350.42 | 353344.74 | 353344.74 | andamento
DISPENSA | SERVIÇOS DE DRENAGEM E REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS |  | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |  |  | 24.217.944.0001-83 | CR AMBIENTAL EIRELI | 001/2019 | 08/01/2019 | 20 DIAS | 10271.36 |  |  |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 10271.36 | finalizado
. | [14 empty] | TOTAL | 199350.42 | 199350.42 | 353344.74 | 650334.26

## MAPA DE OBRAS 2019 3º tri
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2019
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO | [6 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | 01/07/2019 a 30/09/2019
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TP 003/2011 | Construção de Creche ''Projeto Pró Infância'' (CERU) | 073/2011 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 073/2011 | 29/09/2011 | 180dias | 1049001.3 | 29/06/2012 |  | 241195.32 | 4.4.90.51.99 |  |  |  |  | paralizada
TP 002/2010 | Conclusão de um Creche do Programa Pró-infância Tipo ''B'' Residêncial Esperança | 025/2010 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 022/2014 | 23/02/2014 | 90dias | 288126.46 | 23/05/2014 |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  |  | paralizada
TP 001/2016 | projetos de engenharia para a implantação de sistema sanitario com tratamento | 012/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 17.772.572/0001-91 | carvalho pontes engenharia -epp | 009/2016 | 07/06/2016 | 90dias | 195716.72 |  | 810 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 115978.4 | andamento
CONVITE Nº 018/2016 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AV. SILVINO RABELO E RUA MANOEL LIRA | 018/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 03.492.867/0001-08 | CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA | 018/2016 | 01/12/2016 | 60dias | 141471.24 |  | 540 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 42088.53 | andamento
TP 002/2016 | REFORMA DO CENTRO SOCIAL FRANCISCO CABRAL | 018/2017 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |  |  | 05.244.095/0001-01 | Construtora BG EIRELI - EPP | 017/2016 | 10/10/2016 | 180dias | 96256.52 |  | 180dias | 119721.8 | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 114302.32 | finalizado
CONVITE Nº 002/2018 | REFORMA DO LABORATORIO | 007/2018 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |  |  | 07.360.005/0001-74 | construtora F& costa eireli | 004/2018 | 10/05/2018 | 120Dias | 18889.81 |  | 120Dias |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 14348.91 | finalizado
TP 011/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS PUBLICOS | 011/2018 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |  |  | 23.198.833.0001-04 | Pau Brasil Comercio e Construtora ltda -me | 008/2018 | 13/08/2018 | 365 Dias | 1329998.99 |  | 240 Dias |  | 4.4.90.51.98 | 478759.62 | 478759.62 | 832104.36 | 914925.6 | andamento
DISPENSA | SERVIÇOS DE DRENAGEM E REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS |  | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |  |  | 24.217.944.0001-83 | CR AMBIENTAL EIRELI | 001/2019 | 08/01/2019 | 20 DIAS | 10271.36 |  |  |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 10271.36 | finalizado
. | [14 empty] | TOTAL | 478759.62 | 478759.62 | 832104.36 | 1211915.12

## MAPA DE OBRAS 2019 4º tri
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2019
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO | [6 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | 01/10/2019 a 31/12/2019
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TP 003/2011 | Construção de Creche ''Projeto Pró Infância'' (CERU) | 073/2011 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 073/2011 | 29/09/2011 | 180dias | 1049001.3 | 29/06/2012 |  | 241195.32 | 4.4.90.51.99 |  |  |  |  | paralizada
TP 002/2010 | Conclusão de um Creche do Programa Pró-infância Tipo ''B'' Residêncial Esperança | 025/2010 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 022/2014 | 23/02/2014 | 90dias | 288126.46 | 23/05/2014 |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  |  | paralizada
TP 001/2016 | projetos de engenharia para a implantação de sistema sanitario com tratamento | 012/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 17.772.572/0001-91 | carvalho pontes engenharia -epp | 009/2016 | 07/06/2016 | 90dias | 195716.72 |  | 810 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 115978.4 | andamento
CONVITE Nº 018/2016 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AV. SILVINO RABELO E RUA MANOEL LIRA | 018/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 03.492.867/0001-08 | CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA | 018/2016 | 01/12/2016 | 60dias | 141471.24 |  | 540 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 42088.53 | andamento
TP 002/2016 | REFORMA DO CENTRO SOCIAL FRANCISCO CABRAL | 018/2017 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |  |  | 05.244.095/0001-01 | Construtora BG EIRELI - EPP | 017/2016 | 10/10/2016 | 180dias | 96256.52 |  | 180dias | 119721.8 | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 114302.32 | finalizado
CONVITE Nº 002/2018 | REFORMA DO LABORATORIO | 007/2018 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |  |  | 07.360.005/0001-74 | construtora F& costa eireli | 004/2018 | 10/05/2018 | 120Dias | 18889.81 |  | 120Dias |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 14348.91 | finalizado
TP 011/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS PUBLICOS | 011/2018 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |  |  | 23.198.833.0001-04 | Pau Brasil Comercio e Construtora ltda -me | 008/2018 | 13/08/2018 | 365 Dias | 1329998.99 |  | 240 Dias |  | 4.4.90.51.98 | 154365.83 | 154365.83 | 986470.19 | 1060440.98 | andamento |  | 9126,74 | 154365.83
DISPENSA | SERVIÇOS DE DRENAGEM E REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS |  | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |  |  | 24.217.944.0001-83 | CR AMBIENTAL EIRELI | 001/2019 | 08/01/2019 | 20 DIAS | 10271.36 |  |  |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 10271.36 | finalizado |  | 9726,07
TP 002/2019 | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE PAULO RAMOS DE MENEZES (PAULÃO) | 011/2018 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |  |  | 23.198.833.0001-04 | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 018/2019 | 11/09/2019 | 240Dias | 740213.97 |  |  | 981620.19 | 4.4.90.51.98 | 478768.22 | 478768.22 | 478768.22 | 478768.22 | andamento |  | 12756,33
DISPENSA | MANUTENÇÃO DA PRAÇA NICANOR MUNIZ |  | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTO LTDA | 029/2019 | 029/2019 | 60Dias | 32630.9 |  |  |  | 4.4.90.51.98 |  |  | 25975.82 | 25975.82 | andamento |  | 12377,79
. | [14 empty] | TOTAL | 633134.05 | 633134.05 | 1491214.23 | 1862174.54 |  |  | 64293,24
46085.66
353344.74
478759.62
832104.36
154365.83
986470.19

## MAPA DE OBRAS 2019 ANUAL
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2019
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO | [6 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | 01/01/2019 a 31/12/2019
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TP 003/2011 | Construção de Creche ''Projeto Pró Infância'' (CERU) | 073/2011 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 073/2011 | 29/09/2011 | 180dias | 1049001.3 | 29/06/2012 |  | 241195.32 | 4.4.90.51.99 |  |  |  |  | paralizada
TP 002/2010 | Conclusão de um Creche do Programa Pró-infância Tipo ''B'' Residêncial Esperança | 025/2010 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 022/2014 | 23/02/2014 | 90dias | 288126.46 | 23/05/2014 |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  |  | paralizada
TP 001/2016 | projetos de engenharia para a implantação de sistema sanitario com tratamento | 012/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 17.772.572/0001-91 | carvalho pontes engenharia -epp | 009/2016 | 07/06/2016 | 90dias | 195716.72 |  | 810 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 115978.4 | andamento
CONVITE Nº 018/2016 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AV. SILVINO RABELO E RUA MANOEL LIRA | 018/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 03.492.867/0001-08 | CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA | 018/2016 | 01/12/2016 | 60dias | 141471.24 |  | 540 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 42088.53 | andamento
TP 002/2016 | REFORMA DO CENTRO SOCIAL FRANCISCO CABRAL | 018/2017 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |  |  | 05.244.095/0001-01 | Construtora BG EIRELI - EPP | 017/2016 | 10/10/2016 | 180dias | 96256.52 |  | 180dias | 119721.8 | 4.4.90.51.98 | 21887.61 | 21887.61 | 21887.61 | 114302.32 | finalizado
CONVITE Nº 002/2018 | REFORMA DO LABORATORIO | 007/2018 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |  |  | 07.360.005/0001-74 | construtora F& costa eireli | 004/2018 | 10/05/2018 | 120Dias | 18889.81 |  | 120Dias |  | 4.4.90.51.98 | 14348.91 | 14348.91 | 14348.91 | 14348.91 | finalizado
TP 011/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS PUBLICOS | 011/2018 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |  |  | 23.198.833.0001-04 | Pau Brasil Comercio e Construtora ltda -me | 008/2018 | 13/08/2018 | 365 Dias | 1329998.99 |  | 240 Dias |  | 4.4.90.51.98 | 986470.19 | 986470.19 | 986470.19 | 986470.19 | andamento |  | 9126,74 | 154365.83
DISPENSA | SERVIÇOS DE DRENAGEM E REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS |  | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO |  |  | 24.217.944.0001-83 | CR AMBIENTAL EIRELI | 001/2019 | 08/01/2019 | 20 DIAS | 10271.36 |  |  |  | 4.4.90.51.98 | 10271.36 | 10271.36 | 10271.36 | 10271.36 | finalizado |  | 9726,07
TP 002/2019 | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE PAULO RAMOS DE MENEZES (PAULÃO) | 011/2018 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |  |  | 23.198.833.0001-04 | PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI | 018/2019 | 11/09/2019 | 240Dias | 740213.97 |  |  | 981620.19 | 4.4.90.51.98 | 478768.22 | 478768.22 | 478768.22 | 478768.22 | andamento |  | 12756,33
DISPENSA | MANUTENÇÃO DA PRAÇA NICANOR MUNIZ |  | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTO LTDA | 029/2019 | 029/2019 | 60Dias | 32630.9 |  |  |  | 4.4.90.51.98 | 25975.82 | 25975.82 | 25975.82 | 25975.82 | andamento |  | 12377,79
. | [14 empty] | TOTAL | 1537722.11 | 1537722.11 | 1537722.11 | 1788203.75 |  |  | 64293,24
46085.66
353344.74
478759.62
832104.36
154365.83
986470.19