## MAPA DE OBRAS 2021 ANUAL
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2021
UNIDADE: | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO | [6 empty] | EXERCÍCIO: |  | 2021
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: |  |  | 01/01/2021 a 31/12/2021
OBRA OU SERVIÇO | [14 empty] | DESPESAS NO EXERCÍCIO |  |  |  | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
|  | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
TP 003/2011 | Construção de Creche ''Projeto Pró Infância'' (CERU) | 073/2011 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 073/2011 | 29/09/2011 | 180dias | 1049001.3 | 29/06/2012 |  | 241195.32 | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 996544.79 | paralizada
TP 002/2010 | Conclusão de um Creche do Programa Pró-infância Tipo ''B'' Residêncial Esperança | 025/2010 | FNDE-MEC |  |  | 40.819.708/0001-60 | Construtora Cimejato LTDA | 022/2014 | 23/02/2014 | 90dias | 288126.46 | 23/05/2014 |  |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 390238.77 | paralizada
TP 001/2016 | projetos de engenharia para a implantação de sistema sanitario com tratamento | 012/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 17.772.572/0001-91 | carvalho pontes engenharia -epp | 009/2016 | 07/06/2016 | 90dias | 195716.72 |  | 810 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 115978.4 | andamento
CONVITE Nº 018/2016 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AV. SILVINO RABELO E RUA MANOEL LIRA | 018/2016 | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 03.492.867/0001-08 | CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA | 018/2016 | 01/12/2016 | 60dias | 141471.24 |  | 540 dias |  | 4.4.90.51.99 |  |  |  | 42088.53 | andamento
TP 011/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES NOS PRÉDIOS PUBLICOS | 011/2018 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |  |  | 23.198.833.0001-04 | Pau Brasil Comercio e Construtora ltda -me | 008/2018 | 13/08/2018 | 365 Dias | 1329998.99 |  | 240 Dias |  | 4.4.90.51.98 | 1247109.25 | 1247109.25 | 1247109.25 | 3651392.36 | andamento |  | 9126,74 | #REF!
DISPENSA | MANUTENÇÃO DA PRAÇA NICANOR MUNIZ |  | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTO LTDA | 029/2019 | 029/2019 | 60Dias | 32630.9 |  |  |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 25975.82 | finalizada |  | 12377,79
TP 015/2019 | SERVIÇOS DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 009/2019 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 04.393.361/0001-04 | VASCONCELOS E MAGALHÃOES EMPREENDIMENTOS - ME | 009/2019 | 11/11/2019 | 150DIAS | 255649.46 |  |  |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 171873.65 | andamento
PREGÃO ELETRONICO: 008/2020 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CONDADO | 010/2020 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTO LTDA | 007/2020 | 20/08/2020 | 180DIAS | 640000 |  |  | 799955.15 | 4.4.90.51.98 | 656120.05 | 656120.05 | 656120.05 | 797025.15 | finalizada
TP 003/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CONDADO | 001/2020 | GOVERNO DFEDERAL |  |  | 11.963.541/0001-31 | DUARTE CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 001/2020 | 15/01/2020 | 120/Dias | 272994.79 |  |  |  | 4.4.90.51.98 | 99431.77 | 99431.77 | 99431.77 | 228316.31 | andamento
TP 004/2016 | REFORMA DA PRAÇA DAS KOMBES | 035/2015 | GOVERNO DO ESTADO FEMIII |  |  | 19.367.353/0001-08 | DINIZ J DE LINS ENGENHARIA CIVIL EPP | 005/2017 | 01/10/2020 | 180DIAS | 83255.45 |  | 180DIAS |  | 4.4.90.51.98 |  |  |  | 26111.12 | andamento
TP 001/2020 | Reforma e Anpliação das Escolas Francisco Cabral e Ludovico Gouveia de Andrade | 005/2021 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 111.211.110/0001-19 | M S Locações e Construções | 005/2021 | 25/01/2021 | 180DIAS | 317962.4 |  |  |  | 4.4.90.51.98 | 217410.08 | 217410.08 | 217410.08 | 217410.08 | andamento | =R19+S19
TP 001/2021 | Pavimentação em paralelepípedos de vias públicas no município de Condado-PE (Rua Maria da Luz Barros; Rua Marielly de Lurdes BCM e Silva; Rua Josué Marques da Fonseca e Rua Maria de Matos Barbosa) | 017/2021 | RECURSOS PROPRIOS |  |  | 17.363.675/0001-06 | MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP | 041/2021 | 17/11/2021 | 120(Dias) | 238296.8 |  |  |  | 4.4.90.51.98 | 52310 | 52310 | 52310 | 52310 | andamento
. | [14 empty] | TOTAL | 2272381.15 | 2272381.15 | 2272381.15 | 6715264.98 |  |  | 64293,24
46085.66
2494218.5
2494218.5
478759.62
2972978.12
154365.83
3127343.95